## harm_real__wg_zadań
zadanie | pozycja budżetowa/zadanie | kwota wydatków kwalifikowalnych | liczba uczestników (uczniów / nauczycieli) | 2016 | 2017 | [11 empty] | 2018
|  |  |  | IV kw | I kw |  |  | II kw |  |  | III kw |  |  | IV kw |  |  | I kw |  |  | II kw |  |  | III kw |  |  | IV kw
|  |  |  | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Zadanie 1 | Wsparcie uczniów i uczennic w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji i uprawnień w zawodzie technik awionik | 140700 | 16 (14 / 2)
Zadanie 2 | Wsparcie uczniów i uczennic w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji i uprawnień w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych | 36100 | 28 (26 / 2)
Zadanie 3 | Wsparcie uczniów i uczennic w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji i uprawnień w zawodzie technik hotelarstwa | 39350 | 26 (24 / 2)
Zadanie 4 | Wsparcie uczniów i uczennic w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji i uprawnień w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa | 48000 | 32 (30 / 2)
Zadanie 5 | Wsparcie uczniów i uczennic w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji i uprawnień w zawodzie technik architektury krajobrazu | 56000 | 19 (18 /1)
Zadanie 6 | Wsparcie uczniów i uczennic w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji i uprawnień w zawodzie technik spedytor | 15100 | 23 (21 / 2)
Zadanie 7 | Organizacja staży zawodowych dla uczennic i uczniów | 434000 | 112
Zadanie 8 | Doradztwo zawodowe dla uczennic i uczniów | 122094 | 133
Zadanie 9 | Wyposazenie pracowni zawodowych | 242886
1134230
legenda
okres realizacji zadania wg wniosku

## harm_real__wg_zadań_i_wydatków
zadanie | pozycja budżetowa/zadanie | kwota wydatków kwalifikowalnych | liczba uczestników | 2016 | 2017 | [11 empty] | 2018
|  |  |  | IV kw | I kw |  |  | II kw |  |  | III kw |  |  | IV kw |  |  | I kw |  |  | II kw |  |  | III kw |  |  | IV kw
|  |  |  | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Zadanie 1 | Wsparcie uczniów i uczennic w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji i uprawnień w zawodzie technik awionik | 140700 | 16 (14 / 2)
1.1 | Kurs szybowcowy grupowy dla 16 osób zakończony egzaminem, faktura |  |  | II kw 4: 1 gr x 5os x 100h; II kw 5: 1 gr x 5os x 100h; II kw 6: 1 gr x 6os x 100h
1.2 | Kurs uprawnienia elektryczne do 1kV (2 grupy po 4 osoby) zakończony egzaminem, faktura |  |  | II kw 5: 1gr x8 os x 100 h; II kw 6: 1gr x8 os x 100 h
1.3 | kurs programowania sterowników automatyki PLC (2 grupy po 8 osób), personel-instruktor/trener |  |  | II kw 5: 2gr x 8 os x 60h
1.4 | kurs symulacji i badania właściwości układów elektronicznych w programie MULTISIM (2 grupy po 8 osób), faktura |  |  | IV kw 10: 1gr x 8 os x 100h; IV kw 11: 1gr x 8 os x 100h
1.5 | kurs programowania drukarek 3D i obrabiarek numerycznych sterowanych komputerowo (2 grupy po 8 osób), faktura |  |  | III kw 9: 1gr x 8 os x 140h; IV kw 11: 1gr x 8 os x 140h
1.6 | wynajem sal na realizację kursów i szkoleń/1100 godzin na 6 kursów |  |  | II kw 4: 100; II kw 5: 260; II kw 6: 260; III kw 9: 70; IV kw 10: 170; IV kw 11: 170; IV kw 12: 70
Zadanie 2 | Wsparcie uczniów i uczennic w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji i uprawnień w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych | 36100 | 28 (26 / 2)
2.1 | Kurs garnirowania i carvingu (2 grupy po 13 osób), faktura |  |  | II kw 4: 1 gr x 13os x 60h; II kw 5: 1 gr x 13os x 60h
2.2 | Kurs dietetyka i promocja zdrowego żywienia (2 grupy po 13 osób), personel-instruktor/trener |  |  | II kw 5: 1 gr x 13os x 60h; II kw 6: 1 gr x 13os x 60h
2.3 | Kurs bezpieczeństwa zdrowotnego i żywności (2 grupy po 13 osób po 20h na grupę), personel-instruktor/trener |  |  | II kw 6: 2 gr x 13os x 20h
2.4 | Kurs kelnerski (2 grupy po 13 osób), faktura |  |  | IV kw 10: 1gr x 13 os x 40h; IV kw 11: 1gr x 13 os x 40h
2.5 | Kurs dekoracja sali konsumenckiej (2 grupy po 13 osób), personel-instruktor/trener |  |  | IV kw 10: 1gr x 13 os x 10h; IV kw 11: 1gr x 13 os x 10h
2.6 | wynajem sal na realizację kursów i szkoleń/380 godzin na 5 kursów |  |  | II kw 4: 60; II kw 5: 120; II kw 6: 100; IV kw 10: 50; IV kw 11: 50
Zadanie 3 | Wsparcie uczniów i uczennic w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji i uprawnień w zawodzie technik hotelarstwa | 39350 | 26 (24 / 2)
3.1 | Kurs barmański (2 grupy po 12 osób), faktura |  |  | II kw 4: 1 gr x 12os x 10h; II kw 5: 1 gr x 12os x 10h
3.2 | Kurs baristy (2 grupy po 12 osób), faktura |  |  | II kw 4: 1 gr x 12os x 10h; II kw 5: 1 gr x 12os x 10h
3.3 | Kurs kelnera (2 grupy po 12 osób), faktura |  |  | II kw 4: 1 gr x 12os x 10h; II kw 5: 1 gr x 12os x 10h
3.4 | Kurs animator czasu wolnego (2 grupy po 12 osób), faktura |  |  | II kw 5: 1 gr x 12os x 15h; II kw 6: 1 gr x 12os x 15h
3.5 | Kurs florystyczny (2 grupy po 12 osób), faktura |  |  | III kw 9: 1 gr x 12os x 30h; IV kw 10: 1 gr x 12os x 30h
3.6 | Kurs carvingu (2 grupy po 12 osób), faktura |  |  | III kw 9: 1 gr x 12os x 30h; IV kw 10: 1 gr x 12os x 30h
3.7 | Kurs kierownika wycieczek szkolnych (2 grupy po 12 osób), faktura |  |  | IV kw 11: 1 gr x 12os x 10h; IV kw 12: 1 gr x 12os x 10h
3.8 | Kurs wychowawcy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej (2 grupy po 12 osób), faktura |  |  | IV kw 11: 1 gr x 12os x 20h; IV kw 12: 1 gr x 12os x 20h
3.9 | Kurs pierwszej pomocy (2 grupy po 12 osób), faktura |  |  | IV kw 11: 1 gr x 12os x 10h; IV kw 12: 1 gr x 12os x 10h
3.10 | Kurs masażu (2 grupy po 12 osób), faktura |  |  | IV kw 10: 1 gr x 12os x 80h; IV kw 11: 1 gr x 12os x 80h
3.11 | Wynajem sal na realizację kursów/450 godzin na 10 kursów |  |  | II kw 4: 30; II kw 5: 45; II kw 6: 15; III kw 9: 60; IV kw 10: 140; IV kw 11: 120; IV kw 12: 40
Zadanie 4 | Wsparcie uczniów i uczennic w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji i uprawnień w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa | 48000 | 32 (30 / 2)
4.1 | Kurs spawacza zakończony egzaminem (2 grupy po 15 osób), faktura |  |  | II kw 4: 1 gr x 15os x 30h; II kw 5: 1 gr x 15os x 30h
4.2 | Kurs obsługi opryskiwacza (2 grupy po 15 osób), personel-instruktor/trener |  |  | II kw 4: 1 gr x 15os x 15h; II kw 5: 1 gr x 15os x 15h
4.3 | Kurs stosowania śr. chemicznych (2 grupy po 15 osób), personel-instruktor/trener |  |  | II kw 5: 1 gr x 15os x 15h; II kw 6: 1 gr x 15os x 15h
4.4 | Kurs obsługi wózka widłowego+ładowarka zakończony egzaminem (2 grupy po 15 osób) + 2 nauczycieli, faktura |  |  | IV kw 10: 1 gr x 16os x 45h; IV kw 11: 1 gr x 16os x 45h
4.5 | Kurs obsługi kombajnu zbożowego zakończony egzaminem (2 grupy po 15 osób) + 2 nauczycieli, faktura |  |  | III kw 9: 1 gr x 16os x 45h; IV kw 10: 1 gr x 16os x 45h
4.6 | wynajem sal na realizację kursów i szkoleń/300 godzin na 5 kursów |  |  | II kw 4: 45; II kw 5: 60; II kw 6: 15; III kw 9: 45; IV kw 10: 90; IV kw 11: 45
Zadanie 5 | Wsparcie uczniów i uczennic w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji i uprawnień w zawodzie technik architektury krajobrazu | 56000 | 19 (18 /1)
5.1 | Szkolenie systemy nawadniania (2 grupy po 9 osób), personel-instruktor/trener |  |  | II kw 4: 1 gr x 9os x 30h; II kw 5: 1 gr x 9os x 30h
5.2 | Kurs projektowania i zakładania ogrodów (2 grupy po 9 osób), personel-instruktor/trener |  |  | II kw 4: 1 gr x 9os x 40h; II kw 5: 1 gr x 9os x 40h
5.3 | Kurs kosztorysowania prac związanych z pielęgnacją terenów zielonych (2 grupy po 9 osób), personel-instruktor |  |  | II kw 5: 1 gr x 9os x 60h; II kw 6: 1 gr x 9os x 60h
5.4 | Kurs "sketchup" - modelowanie dla projektantów ogrodów (2 grupy po 9 osób), personel-instruktor/trener |  |  | III kw 9: 1 gr x 9os x 60h; IV kw 10: 1 gr x 9os x 60h
5.5 | Kurs Autocad - I stopień (2 grupy po 9 osób), faktura |  |  | IV kw 10: 1 gr x 9os x 60h; IV kw 11: 1 gr x 9os x 60h
5.6 | Kurs z programu do wykonywania rysunków technicznych (2 grupy po 9 osób), personel-instruktor/trener |  |  | IV kw 11: 1 gr x 9os x 60h; IV kw 12: 1 gr x 9os x 60h
5.7 | Kurs florystyczny (2 grupy po 9 osób), personel-instruktor/trener |  |  | IV kw 11: 1 gr x 9os x 60h; IV kw 12: 1 gr x 9os x 60h
5.8 | Wynajem sal na realizację kursów i szkoleń/740 godzin na 7 kursów |  |  | II kw 4: 70; II kw 5: 130; II kw 6: 60; III kw 9: 60; IV kw 10: 120; IV kw 11: 180; IV kw 12: 120
Zadanie 6 | Wsparcie uczniów i uczennic w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji i uprawnień w zawodzie technik spedytor | 15100 | 23 (21 / 2)
6.1 | Kurs operatora wózków widłowych zakończony egzaminem (2 grupy po 10-11 osób) + 2 nauczycieli, faktura |  |  | II kw 5: 1 gr x 11os x 40h; II kw 6: 1 gr x 12os x 40h
6.2 | Wynajem sal na realizację kursu w wymiarze 80 godzin łącznie |  |  | II kw 5: 40; II kw 6: 40
Zadanie 7 | Organizacja staży zawodowych dla uczennic i uczniów | 434000 | 112
7.1 | Wypłata stypendium za staż za 150 godzin stażu u pracodawcy | bar: II kw 6 to IV kw 11
7.2 | Wynagrodzenie opiekuna stażu - 28 grup po 4 osob | bar: II kw 6 to IV kw 11
7.3 | Koszty związane z organizacją stażu poza miejscem zamieszkania, koszty dojazdu, zakup odzieży roboczej, eksploatacji materiałów, narzędzi, szkolenie BHP-2500 zł/stażystę | bar: II kw 6 to IV kw 11
Zadanie 8 | Doradztwo zawodowe dla uczennic i uczniów | 122094 | 133
8.1 | Wynagrodzenie doradcy zawodowego/um-zlec -133 uczniów/4 godziny dla każdego ucznia |  |  | I kw 3: 66 os; II kw 4: 67 os
8.2 | Licencje do platformy e-learningowej dla 133 uczniów na okres 5 lat | bar: I kw 3
8.3 | Wynajem sal na konsultacje z doradcą zawodowym/133 uczniów po 4 godziny |  |  | I kw 3: 266; II kw 4: 266
Zadanie 9 | Wyposazenie pracowni zawodowych | 242886
9.1 | Stoliki kreślarskie | bar: I kw 3
9.2 | Krzesła obrotowe | bar: I kw 3
9.3 | Oprogramowanie do wykonywania rysunków technicznych | bar: I kw 3
9.4 | Orpogramowanie do projektowania terenów zielonych | bar: I kw 3
9.5 | Szpilki geodezyjne | bar: I kw 3
9.6 | Dalmierz laserowy | bar: I kw 3
9.7 | Busola | bar: I kw 3
9.8 | Węgielnica pryzmatyczna z pionem | bar: I kw 3
9.9 | Niwelator | bar: I kw 3
9.10 | Teodolit z wyposażeniem | bar: I kw 3
9.11 | Tachimetr z wyposażeniem | bar: I kw 3
9.12 | Tyczka geodezyjna | bar: I kw 3
9.13 | Łata miernicza | bar: I kw 3
9.14 | Wysokościomierz | bar: I kw 3
9.15 | Węgielnica pryzmatyczna z pionem 150 g | bar: I kw 3
9.16 | Ciągnik rolniczy | bar: II kw 4
9.17 | Opryskiwacz spalinowy | bar: I kw 3
9.18 | Nożyce do cięcią żywopłotu | bar: I kw 3
9.19 | Kosa spalinowa | bar: I kw 3
9.20 | Sterowniki PLC + oprogramowanie | bar: I kw 3
9.21 | Licencje MULTISIM | bar: I kw 3
9.22 | Drukarka 3D + oprogramowanie | bar: I kw 3
legenda
okres realizacji zadania wg wniosku
wkład własny Powodowa ramach projektu
planowany wg zmiany harmonogramu
Note on J6: Kasia Gajda: Według założeń, 60 h teoria i 40 h praktyka

## terminarz - publikacja zamówień
Zadanie | Pozycja budżetowa/zadanie | Kwota wydatków kwalifikowalnych | Data realizacji | Procedura | Rozesłanie dokumentów dot. szacowania | Koniec szacowania, wyniki | Przesłanie dokumentów dot. rozez./ zas. konkur. | Upublicznienie | Koniec upublicznienia | Wyniki | uwagi
Zadanie 0 | Zarządzanie projektem
0.1 | Zarządzanie projektem |  | 03.2017-11.2018 | rozeznanie rynku | 2017-02-23 | 2017-02-27 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-03-07 | 2017-03-09 | proceudra ruszyła - jedna pozycja
0.2 | Rekrutacja |  | 03.2017-11.2018 | rozeznanie rynku | 2017-02-23 | 2017-02-27 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-03-07 | 2017-03-09 | proceudra ruszyła - jedna pozycja
0.3 | Działania informacyjno-promocyjne |  | 03.2017-11.2018 | rozeznanie rynku | 2017-02-20 | 2017-02-22 | 2017-02-28 | 2017-02-28 | 2017-03-07 | 2017-03-09 | proceudra ruszyła - jedna pozycja
Zadanie 1 | Wsparcie uczniów i uczennic w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji i uprawnień w zawodzie technik awionik
1.1 | Kurs szybowcowy grupowy dla 16 osób zakończony egzaminem, faktura | 0 | 04-06.2017 |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-07 | 1900-01-14 | 1900-01-16
1.2 | Kurs uprawnienia elektryczne do 1kV (2 grupy po 4 osoby) zakończony egzaminem, faktura | 0 | 05-06.2017 |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-07 | 1900-01-14 | 1900-01-16
1.4 | kurs symulacji i badania właściwości układów elektronicznych w programie MULTISIM (2 grupy po 8 osób), faktura | 0 | 10-11.2017 |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-07 | 1900-01-14 | 1900-01-16
1.5 | kurs programowania drukarek 3D i obrabiarek numerycznych sterowanych komputerowo (2 grupy po 8 osób), faktura | 0 | 9-12.2017 |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-07 | 1900-01-14 | 1900-01-16
Zadanie 2 | Wsparcie uczniów i uczennic w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji i uprawnień w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
2.1 | Kurs garnirowania i carvingu (2 grupy po 13 osób), faktura | 0 | 04-05.2017 |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-07 | 1900-01-14 | 1900-01-16
2.4 | Kurs kelnerski (2 grupy po 13 osób), faktura | 0 | 10-11.2017 |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-07 | 1900-01-14 | 1900-01-16
Zadanie 3 | Wsparcie uczniów i uczennic w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji i uprawnień w zawodzie technik hotelarstwa
3.1 | Kurs barmański (2 grupy po 12 osób), faktura | 0 | 04-05.2017 |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-07 | 1900-01-14 | 1900-01-16
3.2 | Kurs baristy (2 grupy po 12 osób), faktura | 0 | 04-05.2017 |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-07 | 1900-01-14 | 1900-01-16
3.3 | Kurs kelnera (2 grupy po 12 osób), faktura | 0 | 04-05.2017 |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-07 | 1900-01-14 | 1900-01-16
3.4 | Kurs animator czasu wolnego (2 grupy po 12 osób), faktura | 0 | 05-06.2017 |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-07 | 1900-01-14 | 1900-01-16
3.5 | Kurs florystyczny (2 grupy po 12 osób), faktura | 0 | 9-10.2017 |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-07 | 1900-01-14 | 1900-01-16
3.6 | Kurs carvingu (2 grupy po 12 osób), faktura | 0 | 9-10.2017 |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-07 | 1900-01-14 | 1900-01-16
3.7 | Kurs kierownika wycieczek szkolnych (2 grupy po 12 osób), faktura | 0 | 11-12.2017 |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-07 | 1900-01-14 | 1900-01-16
3.8 | Kurs wychowawcy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej (2 grupy po 12 osób), faktura | 0 | 11-12.2017 |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-07 | 1900-01-14 | 1900-01-16
3.9 | Kurs pierwszej pomocy (2 grupy po 12 osób), faktura | 0 | 11-12.2017 |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-07 | 1900-01-14 | 1900-01-16
3.10 | Kurs masażu (2 grupy po 12 osób), faktura | 0 | 10-11.2017 |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-07 | 1900-01-14 | 1900-01-16
Zadanie 4 | Wsparcie uczniów i uczennic w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji i uprawnień w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa
4.1 | Kurs spawacza zakończony egzaminem (2 grupy po 15 osób), faktura | 0 | 04-05.2017 |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-07 | 1900-01-14 | 1900-01-16
4.4 | Kurs obsługi wózka widłowego+ładowarka zakończony egzaminem (2 grupy po 15 osób) + 2 nauczycieli, faktura | 0 | 10-11.2017 |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-07 | 1900-01-14 | 1900-01-16
4.5 | Kurs obsługi kombajnu zbożowego zakończony egzaminem (2 grupy po 15 osób) + 2 nauczycieli, faktura | 0 | 9-10.2017 |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-07 | 1900-01-14 | 1900-01-16
Zadanie 5 | Wsparcie uczniów i uczennic w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji i uprawnień w zawodzie technik architektury krajobrazu
5.5 | Kurs Autocad - I stopień (2 grupy po 9 osób), faktura | 0 | 10-11.2017 |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-07 | 1900-01-14 | 1900-01-16
Zadanie 6 | Wsparcie uczniów i uczennic w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji i uprawnień w zawodzie technik spedytor
6.1 | Kurs operatora wózków widłowych zakończony egzaminem (2 grupy po 10-11 osób) + 2 nauczycieli, faktura | 0 | 05-06.2017 |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-07 | 1900-01-14 | 1900-01-16
Zadanie 8 | Doradztwo zawodowe dla uczennic i uczniów
8.1 | Wynagrodzenie doradcy zawodowego/um-zlec -133 uczniów/4 godziny dla każdego ucznia |  |  |  |  | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-07 | 1900-01-14 | 1900-01-16
8.2 | Licencje do platformy e-learningowej dla 133 uczniów na okres 5 lat | 44954 | 03.2017 |  | 2017-02-28 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 2017-03-15 | 2017-03-17
Zadanie 9 | Wyposazenie pracowni zawodowych
9.1 | Stoliki kreślarskie | 10725 |  |  | 2017-02-28 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 2017-03-15 | 2017-03-17
9.2 | Krzesła obrotowe | 2535 |  |  | 2017-02-28 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 2017-03-15 | 2017-03-17
9.3 | Oprogramowanie do wykonywania rysunków technicznych | 500 |  |  | 2017-02-28 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 2017-03-15 | 2017-03-17
9.4 | Orpogramowanie do projektowania terenów zielonych | 500 |  |  | 2017-02-28 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 2017-03-15 | 2017-03-17
9.5 | Szpilki geodezyjne | 216 |  |  | 2017-02-28 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 2017-03-15 | 2017-03-17
9.6 | Dalmierz laserowy | 350 |  |  | 2017-02-28 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 2017-03-15 | 2017-03-17
9.7 | Busola | 60 |  |  | 2017-02-28 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 2017-03-15 | 2017-03-17
9.8 | Węgielnica pryzmatyczna z pionem | 3750 |  |  | 2017-02-28 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 2017-03-15 | 2017-03-17
9.9 | Niwelator | 2070 |  |  | 2017-02-28 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 2017-03-15 | 2017-03-17
9.10 | Teodolit z wyposażeniem | 3800 |  |  | 2017-02-28 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 2017-03-15 | 2017-03-17
9.11 | Tachimetr z wyposażeniem | 13000 |  |  | 2017-02-28 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 2017-03-15 | 2017-03-17
9.12 | Tyczka geodezyjna | 290 |  |  | 2017-02-28 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 2017-03-15 | 2017-03-17
9.13 | Łata miernicza | 360 |  |  | 2017-02-28 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 2017-03-15 | 2017-03-17
9.14 | Wysokościomierz | 1140 |  |  | 2017-02-28 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 2017-03-15 | 2017-03-17
9.15 | Węgielnica pryzmatyczna z pionem 150 g | 250 |  |  | 2017-02-28 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 2017-03-15 | 2017-03-17
9.16 | Ciągnik rolniczy | 180000 |  |  | 2017-02-28 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 2017-03-15 | 2017-03-17
9.17 | Opryskiwacz spalinowy | 590 |  |  | 2017-02-28 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 2017-03-15 | 2017-03-17
9.18 | Nożyce do cięcią żywopłotu | 600 |  |  | 2017-02-28 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 2017-03-15 | 2017-03-17
9.19 | Kosa spalinowa | 350 |  |  | 2017-02-28 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 2017-03-15 | 2017-03-17
9.20 | Sterowniki PLC + oprogramowanie | 5000 |  |  | 2017-02-28 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 2017-03-15 | 2017-03-17
9.21 | Licencje MULTISIM | 8000 |  |  | 2017-02-28 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 2017-03-15 | 2017-03-17
9.22 | Drukarka 3D + oprogramowanie | 8800 |  |  | 2017-02-28 | 2017-03-07 | 2017-03-08 | 2017-03-08 | 2017-03-15 | 2017-03-17
Formulas:
Koniec szacowania, wyniki = [Rozesłanie dokumentów dot. szacowania]+4
Koniec upublicznienia = [Upublicznienie]+7
Wyniki = [Koniec upublicznienia]+2